## Slide 1
Projekt-
Management
Notes: SAP AG

## Slide 2: Projekte
Definition eines Projektes (nach DIN 69901)
Einmaligkeit der Bedingungen
Zielvorgabe
Definierte Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben (zeitlich, personell, sachlich, finanziell)
Dynamik
Unsicherheit (zeitlich, finanziell)
(I. d. R.) Beteiligung mehrerer Organisationseinheiten
Projekte sind komplexe Vorhaben gekennzeichnet durch:

## Slide 3: Projekte
Folgen der „Unsicherheit“ bei Projekten
Kosten
Projektlaufzeit
Plankosten gemäß
Projektplan
Tatsächliche
Projektkosten (mit Risiko-Management)
Tatsächliche
Projektkosten (ohne Risiko-Management)
Kosten für
Risiko-Management

## Slide 4
(Gesamt-)Projekt
(Teil-)Projekt y
(Teil-)Projekt x
(Teil-)Projekt z
Teilziel x.1
Teilziel x.2
. . .
Teilziel x.n
. . .
. . .
. . .
Arbeitspaket
x.n.1
Arbeitspaket
x.n.2
Arbeitspaket
x.n.3
Arbeitspaket
x.n.m
. . .
. . .
(Gesamt-)Projekt-
verantwortlichkeit
(Teil-)Projekt-
verantwortlichkeit
Teilziel-
verantwortlichkeit
Arbeitspaket-
verantwortlichkeit
Projektstrukturierung

## Slide 5: Prozesse des Projektmanagements
Projektinitialisierung / -definition
Projektplanung (Rahmenplanung, Feinplanung, Risikoplanung)
Projektsteuerung
Change Management
Projektabschluss
Projekterfolgsmessung

## Slide 6: Prozess-Modell (mit Dokumenten)
Change-
Requests
Change-
Requests
Change-
Requests
Projekt-Definition
Projektabschluß
Change-
Management
Neu-Planung
Projekt-
Planung
Rahmenplanung
Feinplanung
Projekt-
Steuerung
(Zeit, Aufwand,
Qualität, Risiko)
Kickoff
Jour Fixe,
LA-Meeting
Qualitäts-Review
Projekt-Skizze
Lösungs-
Konzept
Projekt-Plan
Risiko-Plan
Scope abgestimmt
Projekt-Plan freigegeben
Verantw.-Matrix
Kommunik.-Plan
Change
Requests
Abnahme-
formulare
Projekt beendet
Proof of
Concept
Projekt Idee/ Opportunity
Offene-
Punkte-
Liste
Proj.-Steuer-
ungs-Übers.

## Slide 7: Ab wann beginnt ein Projekt?…
Projektplan
Projekt
Problem-
stellung
Charakteristische Phasen
VOR einem Projekt
Zeitliche Begrenzung DES Projektes
Projektinitiierung
Projektplanung
Projektdurchführung
Projektsteuerung
Change Management
Projekt-
abnahme
Projekt-
auftrag
Projektstart
Projektende

## Slide 8: Projektsteuerung
Steuerung
Veranlassen
überwachen
Sichern
Vergleich von SOLL- und IST-Werten zur Feststellung möglicher Differenzen in den Steuerungs-grössen
Planen und Durchführen von Maßnahmen als Reaktion auf eine Differenz zwischen SOLL- und IST-Werten
Hauptfunktionen der Steuerung

## Slide 9: Projektsteuerung
Steuerungsstrategien
Zustandsgrösse
Zeit
t1
t2
t3
Ziel
Planwerte
IST-Werte
Verlaufsorientierte
Steuerungsstrategie
Zielorientierte
Steuerungsstrategie

## Slide 10: Projektsteuerung
Dimensionen der Steuerung
Zeit
Aufwand
Qualität

## Slide 11: Projektsteuerung
Dimensionen der Steuerung
Zeit
Aufwand
Qualität

## Slide 12: Projektsteuerung
Dimensionen der Steuerung
Zeit
Aufwand
Qualität

## Slide 13: Projektsteuerung
Zeitüberwachung
Soll-Werte
gemäß Proj.-Plan
Starttermin
Endtermin
Ist-Werte
gemäß Report
Bearbeitungsstatus
Offen
In Bearbeitung
Fertiggestellt
Voraussichtlicher Endtermin
Der voraussichtliche Endtermin liegt vor oder genau auf dem geplanten Endtermin
Der voraussichtliche Endtermin liegt später als der geplante, hat aber keine verspätende Wirkung auf den nächsten Meilensteintermin
Der voraussichtliche Endtermin liegt später als der geplante,
und hat verspätende Wirkung auf den nächsten Meilensteintermin
Zeitflags

## Slide 14: Projektsteuerung
Aufwandsüberwachung
Soll-Werte
gemäß Proj.-Plan
Aufwand
Interne, externe Ressourcen (PT), Kosten (DM),...
Ist-Werte
gemäß Report
(a)
Bereíts erbrach-
ter Aufwand
(PT, DM, ....)
(b)
Voraussichtl.
Restauwand
(PT, DM, ....)
Der voraussichtliche Gesamtaufwand ist kleiner oder gleich dem geplanten Gesamtaufwand
Der voraussichtliche Gesamtaufwand ist größer als der geplante Aufwand, aber innerhalb einer definierten Grenze (relativ x% oder absolut y PT)
Aufwandsflag
(a) + (b)
Voraussichtlicher
Gesamtaufwand
Der voraussichtliche Gesamtaufwand ist größer als der geplante Aufwand, und ausserhalb einer definierten Grenze (relativ x% oder absolut y PT)

## Slide 15: Projektsteuerung
Qualitätsüberwachung
Soll-Werte
gemäß Proj.-Plan
Ergebnisform
(des jeweiligen Teilziels bzw. der jeweiligen Arbeitspaketes)
Ist-Werte
gemäß Report
Die Ergebnisform wird (voraussichtlich) mit allen definierten / erwarteten Eigenschaften geliefert.
Die Ergebnisform als solche wird zwar geliefert, allerdings nicht mit allen definierten / erwarteten Eigenschaften
Die vereinbarte Ergebnisform als solche wird nicht geliefert / kann nicht geliefert werden
Qualitätsflags
Qualitätsflag (ggf. mit Kommentar)
(des jeweiligen Teilziels bzw. der jeweiligen Arbeitspaketes)

## Slide 16: Projekterfolgsverfolgung
Soll-Werte
gemäß Proj.-Plan
Erwartete Nutzengrößen
Ist-Werte
gemäß Report
Der erwartete Nutzen wird sicher erreicht und/oder übertroffen
Der erwartete Nutzen wird nicht erreicht; die Abweichung liegt allerdings in einem mit dem Auftraggeber vereinbarten Toleranzbereich.
Der erwartete Nutzen wird nicht erreicht und die Abweichung liegt außerhalb eines mit dem Auftraggeber vereinbarten Toleranzbereiches.
Erfolgsflags
(a)
Bereíts
erreichter
Nutzen
(b)
Voraussichtl.
noch zu erzielen-
der Nutzen
(a) + (b)
Voraussichtlicher
Gesamtnutzen

## Slide 17: Rollen im Projektmanagement
Auftraggeber (Sponsor / Business Owner)
Lenkungskreis (Stearing Commitee)
Lenkungsausschuss (Stearing Group)
Projektleiter (Project Lead / Team of Peers)
Projektgruppenmitglieder (Project Team Member)
Teilzielverantwortliche
Arbeitspaketverantwortliche
Mitarbeiter an Arbeitspaketen
Projekt-Coach

## Slide 18: Rollen (1): Auftraggeber (Sponsor)
Auftraggeber / Sponsor ist i. a. verantwortlich für:...
... die Existenz des Projektes („Warum wird das Projekt überhaupt gemacht?“)
... die strategische Einbettung des Projektes in das entsprechende Unternehmen und in die bereits existierende Projektlandschaft.
... die Bereitstellung des benötigten Projektbudgets.
Der Auftraggeber ist wie ein „Kunde“ eines Dienstleistungsunternehmens zu sehen mit allen Rechten (z. B. zum Abbruch des Projektes) und Pflichten (z. B. finanzielle, organisatorische, personelle Regelungen bei vorzeitigem Projektabbruch,...) eines „vertraglichen Kunden-Lieferantenverhältnisses“.
Die entsprechende „Vertragsbasis“ bilden das
die Projektskizze,
der Projektplan und
der Risikoplan.

## Slide 19: Rollen (2): Lenkungskreis (Steering Commitee)
Zweck eines Lenkungskreises ist:
die Unterstützung der Projektarbeit durch unternehmensplanerische, strategische Maßnahmen,
die Koordinierung der verschiedenen (wichtigsten) Projekte untereinander und
die Förderung der Integration des Projektmanagements in die Unternehmensorganisation
Aufgaben eines Lenkungskreises sind i.a.:
Projekte initialisieren (Projektideen freigeben, Projektaufträge erteilen), die wesentliche Beiträge zur Erreichung der strategischen Ziele des Unternehmens liefern.
Überprüfen, ob einzelne geplante Projekte mit den strategischen Zielen in Einklang stehen, bzw. ob unternehmenspolitische und/oder betriebswirtschaftliche Gegebenheiten diesen Projekten entgegenstehen
Prioritäten für die Projekte und Vorhaben festlegen (Bewerten von Projekten; auch Abbruch/Stop von Projekten)

## Slide 20: Rollen (2): Lenkungskreis (Steering Commitee)
Weitere Aufgaben eines Lenkungskreises sind i. a.:
Koordination von Führung - Organisation - Information sicherstellen
Budget/Ressourcen für (insbesondere umfangreichere) Projekte bereitstellen
Kriterien für Entscheidungen von Lenkungsausschüssen (bei entsprechend wichtigen Projekten) hinterfragen
Ausreichenden Wissensstand der wesentlichen Gremien bzw. Funktionsträger (Lenkungsausschüsse, Projektleiter) über Faktoren, die das jeweilige Projekt „von außen" beeinflussen sicherstellen.
Die Kommunikation aller wesentlichen Gremien und Funktionsträger mit der Unternehmensleitung sicherstellen.
Die Qualifizierung für Projektmonitoring und Projektmanagement kontrollieren
Kriterien für die Teambesetzung hinterfragen
Zusammenarbeit und Konfliktbewältigung fördern

## Slide 21: Rollen (3): Lenkungsausschuss (Steering Group)
Aufgaben eines Lenkungsausschusses sind i. a.:
Formulierung des jeweiligen Projektauftrages mit Projektziel(en) sowie nötigen und/oder gewünschten Rahmenbedingungen
Abgleich der Projektziele mit übergeordneten Zielen
Ressourcenbereitstellung aus den Fachbereichen
Ernennung eines Projektleiters, Vorschlag eines Business Owners (bei Bedarf),
Festlegung der grundsätzlichen Projekt-Organisation und der Entscheidungskompetenzen des Projektleiters gegenüber der Linienhierarchie
Betreuen des gesamten Phasenprozesses von der Projektidee bis zur „Entsorgung" einschließlich Zustimmung beim Übergang von einer Phase in die nächste
Entscheidung über Konsequenzen bei wesentlichen Abweichungen von der ursprünglichen Planung

## Slide 22: Rollen (1): Lenkungsausschuss (Steering Group)
Weitere Aufgaben eines Lenkungsausschusses sind i. a.:
Vertreten (und Entscheiden) der Interessen aller Bereiche, zum Beispiel zur Notwendigkeit von Anforderungen oder der Wirtschaftlichkeit
Koordinieren der Führungsverantwortung für die Projektteammitglieder bis zur Wiedereingliederung in die Linienhierarchie (falls notwendig)
Bestätigen oder Ändern der Besetzung der Projektgruppen (in Abstimmung mit dem Projektleiter), des Projekt-Coaches und des Projektleiters
Sicherstellen des Ausbildungsbedarfs bei den Projektbeteiligten

## Slide 23: Rollen (4): Projektleiter
Die zentrale Verantwortlichkeit eines Projektleiters ist es,...
... das ihm übertragene Projekt so zu leiten, dass die (in Projektskizze, Projektplan und Risikoplan) definierten Ziele unter Einhaltung der Kosten und Termine erreicht werden.
Der Projektleiter ist somit vergleichbar mit dem „Auftragnehmer/Lieferanten“ (bzw. eines Repräsentanten des formalen Auftragnehmers) in einer Kunden-Lieferantenbeziehung
Die Aufgaben eines Projektleiters bestehen somit ...
... im wesentlichen in der Planung, Steuerung und Überwachung des Projektablaufes und der Projektorganisation, dem Koordinieren und Informieren, dem Führen und Anleiten der Projektmitarbeiter und dem Überprüfen der Wirtschaftlichkeit bei der Projekt-/Risikoplanung sowie der Projektdurchführung.

## Slide 24: Rollen (4): Projektleiter
Aufgaben des Projektleiters in Bezug auf... ... Projektorganisation, Projektplanung und -steuerung
Mitwirken beim Einrichten einer Projektorganisation,
Planung und Steuerung des Projektes entsprechend den vereinbarten Regelungen
(Gemeinsam mit den Teammitgliedern) Erarbeiten eines Planes für den Mitarbeitereinsatz entsprechend dem Projektablauf und Festlegen von Aufwänden und Terminen
Ermittlung der Kosten für Projektplanung und -durchführung.

## Slide 25: Rollen (4): Projektleiter
Aufgaben des Projektleiters in Bezug auf... ... fachliche Verantwortung für die Aufgabenumsetzung
Verantwortung für alle Aktivitäten von der Projektauftragsprüfung bis zur Übergabe an die zuständigen Teams zur weiteren Betreuung
Verantwortung für die Einhaltung aller geltenden Richtlinien und Normen,
Etablierung von Qualitätssicherungs-Prozessen im Team.

## Slide 26: Rollen (4): Projektleiter
Aufgaben des Projektleiters in Bezug auf... ... Koordinierung und Information
Koordination aller im Zuge der Projektabwicklung anfallenden Aufgaben
Information der Teammitglieder über alle das Projekt betreffende Umstände, des Lenkungsausschusses über alle Projektergebnisse, Projektverlauf, drohende Termin- und Kostenüberschreitungen oder sonstige Probleme, die einer Entscheidung bedürfen
Rechtzeitige Integration bzw. Beteiligung der vom Projektfortschritt betroffenen Unternehmensbereiche beziehungsweise Abteilungen und ihrer Mitarbeiter.

## Slide 27: Rollen (4): Projektleiter
Aufgaben des Projektleiters in Bezug auf... ... Führungsaufgaben
Mitspracherecht bei der Abwesenheitsplanung der Teammitarbeiter
Übertragung von Aufgaben und Verantwortung unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter
Vorschläge für Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter, soweit sie der Erreichung des Projektzieles förderlich sind
Motivation der Mitarbeiter, Konfliktlösungen und ausgewogene Arbeitsverteilung
Erstellung von Qualifikationsprofilen für Projektmitarbeiter (in Abstimmung mit den jeweiligen Mitarbeitern),
Review der jeweiligen Qualifikationsprofile am Projektende sowie
Bewertung der Leistungen der Projektmitarbeiter.

## Slide 28: Rollen und Verantwortlichkeiten
Verantwortlichkeits-Matrix

## Slide 29: Projektkommunikation
Charakteristische Meetings und Workshops
Projektinitialisierungs-Workshop
Präsentation Projektskizze (formale Projektinitialisierung)
Projektrahmenplanungs-Workshop
Projektfeinplanungs-(Abstimmungs-)Workshop
Projektpräsentation und Projektauftragserteilung
Erfolgsmessplanungs-Workshop
Kick Off Meeting
Jour Fixe
Status-/Meilenstein-Reviews
Change Management Meetings
Projektabschluss-Review

## Slide 30: Projektkommunikation
Kommunikations-Plan
Kommunikationsplan

## Slide 31: Projektdokumentation
Projekt-
Steuerungs-Raster
Kommunikationsplan
Messplan
Issues Database
Risiko Plan
Projekt Plan
Vision Scope
Document
Projekt-
Management-
Ordner
Teilziel x
Teilziel 4
Teilziel 3
Teilziel 2
Ergebnis
(Teilzeil 1)
Projekt-
Ergebnis-
Ordner
Teilziel 1
Ergebnis
(Teilzeil 1)